附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年节能减碳专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 资源环境管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区发展和改革 委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈鑫 |  |  |  |  | 联系电话 | 65090567 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7000万元 |  | 7000万元 | 6353.21万元 | 10 | 90.76% |  |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7000万元 |  | 7000万元 | 6353.21万元 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓励用能单位开展节能技改和制度建设；完成市级下达的年度节能目标任务；积极发展新能源、可再生能源利用项目。 |  |  |  |  |  | 本年度共支持节能技改项目、新能源项目及绿建项目等共45个，预计节能量不低于1万吨标准煤，充分发挥了节能减碳资金引导作用，引导用能单位积极开展节能减碳工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目支持数量 |  | 扶持节能减碳项目不少于50个 |  | 节能减碳项目45个 | 9 | 8 |  | 按照《2021年节能减碳资金管理办法》，开展征集评审工作，经评审，符合支持要求的项目共45个，下一步将加强项目储备，科学合理的制定工作目标。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 支持项目多样化 |  | 按照《朝阳区节能减碳专项资金管理办法》中的支持类别进行支持，支持类别不低于3种 |  | 支持类别10类 | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 征集时间 |  | 每年6月底之前完成项目征集 |  | 8月19日-9月22日 | 9 | 8 |  | 经区领导同意，修订《2021年节能减碳资金管理办法》，在办法修订完毕后开展征集工作，下一步将做好事前统筹，提前开展项目征集工作。 |  |  |
|  |  |  | 评审时间 |  | 每年11月底之前完成项目评审 |  | 10月15日完成部门联审 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付时间 |  | 每年12月底之前完成资金拨付 |  | 12月7日完成资金拨付 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项资金预算 |  | 7000万 |  | 6353.2万 | 9 |  | 8 |  | 按照《2021年节能减碳资金管理办法》，开展征集评审工作，经评审，符合支持要求的项目共45个，下一步将加强项目储备，科学合理的制定工作目标。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 发挥节能资金的带动作用，提高重点用能单位的节能积极性，带动更多的社会投资参与节能工程建设。 |  | 2021年引导社会投入节能减碳资金共计4.25亿元，用能单位积极性显著提高 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 通过节能资金引导作用，紧密围绕全市的节能重点工作，完成年度节能任务目标。 |  | 2021年征集节能减碳项目共45个，充分发挥了节能资金引导作用 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 可统计节能量不低于2万吨标准煤。 |  | 1万吨标准煤 | 9 |  | 8 |  | 一方面节能技改项目资金成本逐年提高，另一方面部分绿色建筑认证项目资金节能量测算困难。下一步将科学合理的制定工作目标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度达到90% |  | 服务对象满意度达到90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 95 |  |  |  |

填表人：陈鑫           联系电话： 65090567          填写日期：2022.1.14