附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 事业发展综合保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区发改委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭丽红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090591 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 850万元 | 850万元 | 540.92万元 |  | 10 |  |  | 63.64% | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 850万元 | 850万元 | 540.92万元 |  | — |  |  | 63.64% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合理安排事业发展综合保障经费支出，强化财务监督，保障机关运转有序，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，切实履行单位工作职能。 |  |  |  |  |  | 2021年度事业发展综合保障经费项目能够严格执行项目资金管理制度，完成了年初设定的绩效目标和任务，保障了机关的职能履行和有序运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目资金金额 | 严格执行项目资金管理制度，提高项目实施进度 |  |  | 540.92万元 | 10 |  | 9 | 受疫情影响，2021年部分项目进度较慢，下一步我委将严格按照预算安排组织项目实施,加快专项项目预算执行。 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 保障各项发展改革 工作开展 | 用于服务保障规划发展、综合经济调度、产业发展、投资促进等发展改革各项工作的顺利开展 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目时效 | 1-12月按时完成进度要求 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金预算 | 项目金额控制在850万元以内 |  |  | 已完成 | 20 |  | 20 | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 保障了机关的职能履行和有序运转，保障各项发展和改革工作的顺利开展 |  |  | 已完成 | 20 |  | 20 | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 切实履行单位工作职能，提升服务对象满意度 |  |  | 已完成 | 20 |  | 20 | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.4.8 |  |  |  |

填表人：朱兆芬     联系电话：65090591    填写日期：2022.01.13