| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区“十四五”规划编制专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 各相关委办局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐万妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090589 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 755 |  | 755 | 644 |  | 10 |  | 85.3% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 755 |  | 755 | 644 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高质量完成各项课题研究，形成最终成果，为朝阳区发展提供新思路。有序开展朝阳区“十四五”规划编制宣传工作。 |  |  |  |  |  | 完成年初设定的绩效目标和任务，各项课题形成最终成果，完成朝阳区“十四五”规划系列宣传工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：计划实施项目个数划纲要编制数 |  | 计划不少于39项，最终以实际开展情况为准。 |  | 34项 | 30 |  | 28 |  | 部分项目2021年底前未形成实际支出，相关工作推进中，预计于2022年支出。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题质量 |  | 研究成果具有一定的创新程度、学术价值和社会价值，为朝阳区未来发展提供了一定的思路建议。 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传效果 |  | 努力使朝阳区“十四五”规划在社会中达到一定的宣传效果，争取与规划编制各个阶段宣传要求相匹配，提高规划编制的透明度和社会参与度。 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年全年 |  | 1-12月份 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 |  | 预计支出控制在755万以内，争取实际支出接近预算值。 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 进一步明确朝阳区“十四五”时期发展目标、重点任务等，为朝阳区在“十四五”时期实现高质量发展打好基础。 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 研究成果具有一定可操作性，相关委办局满意度大于80%。 |  | 达成年度指标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填表人：徐万妍联系电话：65090589       填写日期：2022年1月29日